## Sheet1
구분 | 항목 | 내용 | 담당자 | 2019년 12월 | [21 empty] | 2020년 1월
|  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
사전준비 | 주제 설정 | 각자 제안한 주제들을 취합하여 타당성을 검토 | 이은채 | bar: 2019년 12월 10 to 2019년 12월 12
| 요구분석 | 프로젝트명 작명 및 요구분석서 작성 | 안준헌 | bar: 2019년 12월 13 to 2019년 12월 14
| 순서도 | 클라이언트 측면에서 순서도 작성 | 성열원 | bar: 2019년 12월 15 to 2019년 12월 17
| 모델링 | DataBase Modeling / ER다이어그램작성 | 안준헌 | bar: 2019년 12월 18 to 2019년 12월 20
| 핵심 기능 / 추가기능 기획 | -기능 구현 범위 재설정 | 성열원 | bar: 2019년 12월 20 to 2019년 12월 21
| DB 정책 기획 | - DB 설계 / 스키마 작성 (논리적, 물리적 설계) - DB 정규화 | 성열원 안준헌 | bar: 2019년 12월 21 to 2019년 12월 27
개발 부문 | 개발회의 | - 로직 타당성 검토 및 협의 - 개발 역량 타당성 검토 및 협의 - 추후 일정 협의 | 안준헌 | bar: 2019년 12월 23 to 2019년 12월 27
| UI구성 | -페이지 UI 그래픽 작업 | -이은채 -김현우 | bar: 2019년 12월 23 to 2020년 1월 1
| Coding1 | -HTML/CSS(프레젠테이션) | 이은채 김현우 김창기 박종호 | bar: 2019년 12월 20 to 2019년 12월 29
| Coding2 | MVC 컨트롤러 구성 | 조원 전체 | bar: 2019년 12월 25 to 2020년 1월 9
검토 부문 | 내부 평가 |  | 안준헌 | bar: 2019년 12월 25 to 2020년 1월 9
| 피드백 | 부분 컨펌 진행 | 김호진 강사님 | bar: 2019년 12월 11 to 2019년 12월 17
발표 | PT | - PT 계획 및 제작 | 이은채 | bar: 2020년 1월 7 to 2020년 1월 9
| 발표 준비 | -발표 리허설 및 장비 체크 -최종 보고서 및 발표 준비 | 조원 전체 | bar: 2020년 1월 9 to 2020년 1월 10
| 발표 | -RP발표 | 조원 전체 | bar: 2020년 1월 10